## Unternehmer
Baustellenbedingungen |  | GefStoffV |  |  | SprengG |  |  | BauStellV* |  |  | BGR 114
|  | Gefährdungs- beurteilung § 7 | Schutzmaß- nahmen §§ 8ff; §14; §15; §17 | Unterrichtung der Behörde § 19 | Anzeige § 14 | Bestellung Verantwortliche Person (§ 19 Abs. (1) Nr. 2 und 3) | Nachweis Fachkunde § 9 Satz 1 Nr. 1 | Vorankündi- gung § 2 (2) | Koordination § 3 (1) | SiGe-Plan § 2 (3) | Betriebs-anweisung Anhang 5 Abschnitt 4 | Unterweisung Anhang 5 Abschnitt 5
| Fristen Termine | Vor Ausführungs-phase | Vor Ausführungs-phase | bei Vorkommnissen; auf Anfrage | 2 Wochen vor Baubeginn/-ende | 2 Wochen vor Baubeginn | Ausführungs-phase | 2 Wochen vor Baubeginn | Ausführungs- phase | Ausführungs-phase | Ausführungs-phase | Ausführungs-phase
| Pflicht des | Unternehmers | Unternehmers | Unternehmers | Unternehmers | Unternehmers | Unternehmers/ Verantwortl. Person | Bauherrn; deligierbar an Unternehmer (§ 4) | Bauherrn; deligierbar an Unternehmer (§ 4) | Bauherrn; deligierbar an Unternehmer (§ 4) | Unternehmers/ Verantwortl. Person | Unternehmers/ Verantwortl. Person
Art und Umfang der Arbeiten kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage | Beschäftigte eines Arbeitgebers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
Art und Umfang der Arbeiten größer 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage | Beschäftigte eines Arbeitgebers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
Art und Umfang der Arbeiten kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage | Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Art und Umfang der Arbeiten größer 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage | Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
* gefährlich Arbeiten im Sinne des Anhangs 2